| «Пезмöг» сикт овмöдчанiнса администрация |  | Администрация сельского поселения «Пезмег» |
| --- | --- | --- |

ШУÖМ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 25 августа 2022 года | № 34 |
| --- | --- |

(Республика Коми, Корткеросский район, с. Пезмег)

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие территории сельского поселения «Пезмег»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения «Пезмег», администрация сельского поселения «Пезмег»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие территории сельского поселения «Пезмег»  (далее - Программа) (Приложение).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его  обнародования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2023 года.

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Пезмег»                                        А.А.Торопов

- Приложение

- к постановлению администрации сельского поселения «Пезмег»

от 25 августа 2022 № 34

Муниципальная программа

«Комплексное развитие территории сельского поселения «Пезмег»

(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования сельского поселения «Пезмег»

Дата составления проекта «24» августа  2022 г.

Исполнитель:  Глава –Торопов Александр Александрович, 88213693119,

pezmog@mail.ru

(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес)

Администрация муниципального образования сельского поселения «Пезмег»

(органа власти – ответственного исполнителя)

- ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

сельского поселения «Пезмег»

«Комплексное развитие территории сельского поселения «Пезмег»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования сельского поселения «Пезмег» |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения «Пезмег»; - Формирование комфортной городской среды. |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства территорий сельского поселения «Пезмег», создание комфортных условий для проживания и отдыха населения. |
| Задачи муниципальной программы | - Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения; - Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве; - Приведение уровня освещения улиц, проездов к нормативным значениям; - Приведение кладбищ, воинских захоронений, памятников к нормативным значениям. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - охват населения благоустроенными территориями общего пользования; - количество реализованных народных проектов в рамках реализации проекта "Народный бюджет". |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы 2023 - 2025 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объём финансирования Программы на 2023 - 2025 годы предусматривается в размере 2 001 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми – 1 800 тыс. рублей; за счёт средств бюджета МО МР «Корткеросский»– 0 тыс. рублей; бюджет сельских поселений – 201 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0 тыс.руб. Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет: за счёт средств федерального бюджета 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; за счёт средств бюджета Республики Коми: 2023 год – 600,0 тыс. рублей; 2024 год - 600,0 тыс. рублей; 2025 год - 600,0 тыс. рублей; за счёт средств бюджета МО МР «Корткеросский»: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; бюджет сельского поселения: 2023 год – 67,0 тыс. рублей; 2024 год - 67,0 тыс. рублей; 2025 год - 67,0 тыс. рублей; за счет внебюджетные источники: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального образования сельского поселения «Пезмег» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального образования сельского поселения «Пезмег» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - создание благоприятных условий для проживания на территории сельского поселения; - повышение уровня удовлетворенности населения, проживающего на территории МО СП «Пезмег»; - привлечение граждан, организаций, к реализации проектов благоустройства территорий. |

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании сельского поселения «Пезмег»

Село Пезмег является административным центром муниципального образования сельского поселения «Пезмег».  В сельское поселение включено два населенных пункта: с. Пезмег и п. Аджером.

Сельское поселение «Пезмег» находится в 15 километрах от районного центра - с. Корткерос. Дорога, соединяющая населенные эти населённые пункты - твердого покрытия. Организовано автобусное движение четыре раз в день.

Общая площадь земель сельского поселения составляет 143 647,95 га, из них земель в границах населённых пунктов 715,34 га, земли сельскохозяйственного использования 41,93 га.

Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, созданию внешнего облика населенных пунктов. Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние общественных территорий, дворовых территорий. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия дворовых проездов и тротуаров имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента застройки населенных пунктов многоквартирными домами истек, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей.

- ПАСПОРТ

Подпрограммы  1 «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения «Пезмег»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования сельского поселения «Пезмег» |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Цель подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований сельского поселения «Пезмег». 2. Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи подпрограммы | Реализация народных проектов в сфере благоустройства |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023 -2025 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объём финансирования Программы на 2023 - 2025 годы предусматривается в размере 2 001 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми – 1 800 тыс. рублей; за счёт средств бюджета МО МР «Корткеросский»– 0 тыс. рублей; бюджет сельских поселений – 201 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0 тыс.руб. Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет: за счёт средств федерального бюджета 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; за счёт средств бюджета Республики Коми: 2023 год – 600,0 тыс. рублей; 2024 год - 600,0 тыс. рублей; 2025 год - 600,0 тыс. рублей; за счёт средств бюджета МО МР «Корткеросский»: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; бюджет сельского поселения: 2023 год – 67,0 тыс. рублей; 2024 год - 67,0 тыс. рублей; 2025 год - 67,0 тыс. рублей; за счет внебюджетные источники: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального образования сельского поселения «Пезмег» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального образования сельского поселения «Пезмег» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Создание современного уровня благоустройства и эстетики территории сельского поселения «Пезмег». 2. Создание комфортных условий проживания населения. 3. Улучшение архитектурного и ландшафтного облика административного центра поселения. |

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 «Формирование комфортной городской среды»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования сельского поселения «Пезмег» |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Цели подпрограммы | Совершенствование системы комплексного благоустройства территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения «Пезмег». Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования. 2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий. 3. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства. 4. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество благоустроенных территорий общего пользования; - площадь благоустроенных территорий общего пользования; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования; - привлечение граждан в виде трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий в рамках настоящей муниципальной программы. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023 - 2025 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы на 2023 - 2025 годы предусматривается в размере ___ тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми – 0,0тыс. рублей; за счёт средств бюджета МО МР «Корткеросский»–0,0 тыс. рублей; бюджет сельского поселения – 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей. Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет: за счёт средств федерального бюджета 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; за счёт средств бюджета Республики Коми: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; за счёт средств бюджета МО МР «Корткеросский»: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; бюджет сельского поселения: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального образования сельского поселения «Пезмег» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального образования сельского поселения «Пезмег» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Создание благоприятных условий для проживания на территории сельского поселения; - Повышение уровня удовлетворенности населения, проживающего на территории сельского поселения «Пезмег»; - Привлечение граждан, организаций, к реализации проектов благоустройства территорий. |

- Приложение 1 к Приложению

- к постановлению администрации

- сельского поселения «Пезмег»

- Таблица № 1

- Перечень

- и сведения о целевых индикаторах и показателях

- муниципальной программы

| - № п/п | - Наименование целевого индикатора и показателя | - Ед. измерения |  | - Значения индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2022 - (оценка) |  |  | - 2023 - (план) |  | - 2024 - (план) |  | - 2025 - (план) |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 8 |  |  | - 9 |  | - 10 |  | - 11 |
| - Муниципальная программа муниципального образования сельского поселения «Пезмег» «Комплексное развитие территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограммы 1 «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения «Пезмег» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1.1. ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | - Шт. |  | - 0 |  | - 1 |  | - 0 |  | - 1 |
| - 4 | - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - Количество реализованных народных проектов в сфере занятости населения |  | - Шт. |  | - 1 |  | - 0 |  | - 1 |  | - 1 |
| - Задача 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта в год |  | - Шт. |  | - 0 |  | - 1 |  | - 1 |  | - 0 |
| - Задача 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - Количество реализованных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | - Шт. |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |
| - Задача 1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

Перечень

и характеристики основных мероприятий муниципальной

программы и ведомственных целевых программ

| N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее – ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Основные направления реализации | Связь с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| - Подпрограмма 1 «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения «Пезмег» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1 Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Глава СП «Пезмег» | 2023 | 2025 |  | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.1. | Глава СП «Пезмег» | 2023 | 2025 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2 | Глава СП «Пезмег» | 2023 | 2025 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.1.2.1. | Глава СП «Пезмег» | 2023 | 2025 |  |  |
| Задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.1 Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере занятости населения | Глава СП «Пезмег» | 2023 | 2025 |  | Количество реализованных народных проектов в сфере занятости населения |
| Задача 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.1 Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта | Глава СП «Пезмег» | 2023 | 2025 |  | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта в год |
| Задача 1.4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4.1 Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Глава СП «Пезмег» | 2023 | 2025 |  | Количество реализованных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
| Задача 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.1 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | Глава СП «Пезмег» | 2023 | 2025 |  |  |

Таблица № 4

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования,

на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие территории сельского поселения» | Всего: |  |  |  |  |
|  |  | из них за счет: |  |  |  |  |
|  |  | бюджета сельского поселения: |  |  |  |  |
|  |  | бюджета муниципального района «Корткеросский»: |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми: |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета: |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники: |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения» | Всего: | 4002 | 1334 | 1334 | 1334 |
|  |  | из них за счет: |  |  |  |  |
|  |  | бюджета сельского поселения: | 402 | 134 | 134 | 134 |
|  |  | бюджета муниципального района «Корткеросский»: | - | - | - | - |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми: | 3600 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  |  | федерального бюджета: | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники: | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Всего: | 1334 | 667 | - | 667 |
|  |  | из них за счет: |  |  |  |  |
|  |  | бюджета сельского поселения: | 134 | 67 | - | 67 |
|  |  | бюджета муниципального района «Корткеросский»: | - | - | - | - |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми: | 1200 | 600 | - | 600 |
|  |  | федерального бюджета: | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники: | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере занятости населения | Всего: | 1334 | - | 667 | 667 |
|  |  | из них за счет: |  |  |  |  |
|  |  | бюджета сельского поселения: | 134 | - | 67 | 67 |
|  |  | бюджета муниципального района «Корткеросский»: | - | - | - | - |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми: | 1200 | - | 600 | 600 |
|  |  | федерального бюджета: | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники: | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.1 | Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта | Всего: | 1334 | 667 | 667 | - |
|  |  | из них за счет: |  |  |  |  |
|  |  | бюджета сельского поселения: | 134 | 67 | 67 | - |
|  |  | бюджета муниципального района «Корткеросский»: | - | - | - | - |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми: | 1200 | 600 | 600 | - |
|  |  | федерального бюджета: | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники: | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.1 | Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Всего: | - | - | - | - |
|  |  | из них за счет: |  |  |  |  |
|  |  | бюджета сельского поселения: | - | - | - | - |
|  |  | бюджета муниципального района «Корткеросский»: | - | - | - | - |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми: | - | - | - | - |
|  |  | федерального бюджета: | - | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники: | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Формирование комфортной городской среды» | Всего: | 1600 | - | 800 | 800 |
|  |  | из них за счет: |  |  |  |  |
|  |  | бюджета сельского поселения: | 160 | - | 80 | 80 |
|  |  | бюджета муниципального района «Корткеросский»: | - | - | - | - |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми: | 480 | - | 240 | 240 |
|  |  | федерального бюджета: | 960 | - | 480 | 480 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники: | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды | Всего: | 1600 | - | 800 | 800 |
|  |  | из них за счет: |  |  |  |  |
|  |  | бюджета сельского поселения: | 160 | - | 80 | 80 |
|  |  | бюджета муниципального района «Корткеросский»: | - | - | - | - |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми: | 480 | - | 240 | 240 |
|  |  | федерального бюджета: | 960 | - | 480 | 480 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники: | - | - | - | - |